## Projektarbeit_Zeitplan
Namen |  | Titel der Projektarbeitarbeit | [30 empty] | Datum
Aaron Gärtner, Tim Rathfelder, Tim Schroh |  | Mobiler-Solar-Tracker | [30 empty] | 2020-04-03
Betreuer: Prof. Dipl.-Ing. Jürgen Walter
Nr. | Aktivitäten |  | Bearbeitungs- | Jahr | 2020
|  |  | Status | Monat | März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | September
|  |  | 0-9 | Kalenderwoche | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| Offizieller Starttermin: |  | 2020-03-27
1 | Einarbeitung in Grundlagen |  | 0
2 | Planung des Konzeptes |  | 0
3 | Schriftliche Dokumentation im Muster-Web |  | 0
4 | Auf- & Umbau des eMalRob |  | 0
5 | Fertigung der 3D-Druckteile |  | 0
6 | Programmierung des ESP32 |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
| Abgabedatum: |  | 2020-09-30
| Meilensteine |  |  |  | März 10: 1; März 11: 2; März 12: 3; April 14: 4; April 17: 5; Mai 21: 6; Juni 23: 7; Juni 25: 8
Betreuer in der Hochschule nicht erreichbar
Prüfungszeit und Vorbereitungen
Eigener Urlaub
Meilensteine |  | Termin (zur Orientierung)
1 | Kontaktdaten liegen vor
2 | Aufgabenstellung schriftlich
3 | Anmeldung im Sekr. | Begin = X - (Dauer Abschlussarbeit)
4 | Gliederung mit Seitenanzahl liegt dem Betreuer vor | nach 3 Wochen
5 | Erster schriftlicher Entwurf liegt Betreuer vor | nach 8 Wochen
6 | Vorlage des fertigen Manuskriptes beim Betreuer | X -2 Wochen
7 | Abgabetermin im Sek. MMT | X
8 | Abschlussprüfung | > X +1 Woche
Aktuelles Datum